## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | GUA240202364901 | Proyecto de inversión | 1998620.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998620.67, modificado:1998620.67}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. YURIRIA XOCONOXTLE COL EL ARMADILLO - 58003 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 58003 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PUQUICHAPIO XOCONOXTLE Y SAN JUAN - COLONIA DEL ARMADILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 750 INTERIOR N/A RANCHERIA DEL ARMADILLO, 38956 COLONIA DEL ARMADILLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO X, lon:-101.23571906, lat:20.24901481}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1770222.69 | 1770222.69 | 1770222.69 | 1770222.69 | 1770222.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-09, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1998620.67, importe_modificado:1998620.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2364901/proyecto_PROCESO, 2364901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202385322 | Proyecto de inversión | 1198996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198996.0, modificado:1198996.0}} | REVESTIMIENO A BASE DE MATERIAL PETREO TEZONTLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN CAMINO EL TIGRE AL XOCONOXTLE - 124894 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 124894 | S | 775 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9746.0, meta_modificada:9746.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PUQUICHAPIO XOCONOXTLE JUAN LUCAS - CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO MORELIA SALAMANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 960 INTERIOR N/A RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 EL PASTOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA, lon:-101.27538765, lat:20.23357951}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-01, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1198996.0, importe_modificado:1198996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385322/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | GUA240202385041 | Proyecto de inversión | 1198320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198320.0, modificado:1198320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDÁULICO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA ALDEA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA 3A ETAPA - 122527 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 122527 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.6, meta_modificada:91.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LABORES LA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ALDEA EN EL MUNICIPI, lon:-101.1396237, lat:20.20303329}} | 2024-02-22 | 2024-05-21 | 843688.74 | 843688.74 | 843688.74 | 843688.74 | 843688.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-15, contratista:AVTRAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1198320.0, importe_modificado:1198320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2385041/proyecto_INICIO, 2385041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202387365 | Proyecto de inversión | 1197142.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197142.42, modificado:1197142.42}} | REVESTIMIENO A BASE DE MATERIAL PETREO TEZONTLE EN CAMINO EL MORO A MONTECILLO Y PUNTA - 136354 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 136354 | S | 250 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9960.4, meta_modificada:9960.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE EL MORO - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO XOCONOXTLE JUAN LUCAS Y CARRETERA RAMAL CERANO, lon:-101.30622524, lat:20.19960812}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2387365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202385467 | Proyecto de inversión | 1998620.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998620.67, modificado:1998620.67}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA CAMINO LA ANGOSTURA LOMA DE ZEMPOALA A CALLE MIGUEL HIDALGO - 124129 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 124129 | S | 1007 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CALLE HIDALGO - CAMINO LOMA DE ZEMPOALA - LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA DE LOMA DE ZEMPOAL, lon:-101.08751043, lat:20.29210323}} | 2024-03-08 | 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | GUA240202379164 | Proyecto de inversión | 2499460.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499460.29, modificado:2499460.29}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN LA COLONIA LA ALDEA 1A ETAPA - 104378 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 104378 | S | 6232 | 5612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.5, meta_modificada:2925.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION LA PALMA INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 LA ALDEA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GRANJENO, CALLE LABORES SE ENCUENTRA EN EL SUROESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA ALDEA. SE LLEGA POR LA CARR, lon:-101.1427846, lat:20.20072215}} | 2024-03-11 | 2024-06-08 | 1273030.38 | 1273030.38 | 1273030.38 | 1273030.38 | 1273030.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SL/LS/2024-14, contratista:GILBERTO RUIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2499460.29, importe_modificado:2499460.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2379164/proyecto_INICIO, 2379164/proyecto_PROCESO, 2379164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202384747 | Proyecto de inversión | 1489268.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489268.96, modificado:1489268.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA OZUMBILLA CALLE PIPILA SEGUNDA ETAPA - 121446 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 121446 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.22, meta_modificada:176.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:76, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR N/A RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DEL M, lon:-101.27986661, lat:20.14594823}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2384747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | GUA240202384842 | Proyecto de inversión | 994205.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994205.82, modificado:994205.82}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE AÑO NUEVO - 121767 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 121767 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AÑO NUEVO INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, CALLE NAVIDAD LA CALLE AÑO NUEVO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTR, lon:-101.13719652, lat:20.20166877}} | 2024-04-10 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2384842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | GUA240202385258 | Proyecto de inversión | 998236.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998236.45, modificado:998236.45}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PETREO TEZONTLE CAMINO MONTECILLO Y PUNTA A OCHOMITAS, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. - 124650 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 124650 | S | 311 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8106.0, meta_modificada:8106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO DE LA PUNTA MONTECILLO Y PUNTA - CAMINO A OCHOMITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 INTERIOR N/A RANCHERIA LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), 38957 CAHUILOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO XOC, lon:-101.26508004, lat:20.20801121}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/RM/UB/AD/2024-03, contratista:CHAVEZ TORRES LUIS ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:998236.45, importe_modificado:998236.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385258/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}, obs3: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}, obs4: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}, obs5: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}}
2024 | 2 | GUA240202377661 | Acción | 303204.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303204.05, modificado:303204.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 100387 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 100387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2024-02-12 | 2024-05-11 | 285595.49 | 285595.49 | 285595.49 | 285595.49 | 285595.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN-IND/U9/AD/2024-22, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GUJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:303204.05, importe_modificado:303204.05}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2377661/proyecto_PROCESO, 2377661/proyecto_FIN, 2377661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202385958 | Proyecto de inversión | 995777.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995777.59, modificado:995777.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, COLONIA LA JOYA, CALLE CHINACO - 128438 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 128438 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.77, meta_modificada:51.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DEL CHINACO INTERIOR N/A COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE ANDADOR LAGO CRATER, CALLE DE LA CAMPANA TOMANDO DE PUNTO DE PARTIDA LA TERMINAL CAMIONERA DE LA CIUDAD , lon:-101.13147649, lat:20.2086775}} | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 380826.96 | 380826.96 | 380826.96 | 380826.96 | 380826.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-07**, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:995777.59, importe_modificado:995777.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.9}} | {2385958/proyecto_PROCESO, 2385958/proyecto_INICIO, 2385958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202384299 | Proyecto de inversión | 2499880.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499880.27, modificado:2499880.27}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE YURIRIA, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. - 121100 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 121100 | S | 13328 | 12212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6300.0, meta_modificada:6300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA INTERIOR N/A COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES II, CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA CERCA DEL LIMITE DELA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAND, lon:-101.12036513, lat:20.2128657}} | 2024-03-22 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2384299/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | GUA240202386154 | Proyecto de inversión | 798528.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798528.81, modificado:798528.81}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. YURIRIA EL TIMBINAL A LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS - 128872 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 128872 | S | 211 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO E.C. YURIRIA EL TIMBINAL - A LA LOCALIDAD LAS ROSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS ROSAS (LA MINA), 38958 LAS ROSAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA YURIRIA EL TIMBINAL Y CALLE NIG, lon:-101.08322483, lat:20.15209561}} | 2024-04-01 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386154/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs3: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}, obs3: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}, obs4: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}, obs5: {observación:Folio a cancelar, trimestre:2.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2024-07-03}}
2024 | 2 | GUA240202365183 | Proyecto de inversión | 799156.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799156.84, modificado:799156.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS JUAREZ, AV. BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 61430 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 61430 | S | 305 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR N/A RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA MORELIA SALAMANCA VINIENDO DELNORTE A , lon:-101.25007259, lat:20.18426805}} | 2024-04-10 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2365183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202392096 | Proyecto de inversión | 994205.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994205.32, modificado:994205.32}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE NAVIDAD - 162275 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 162275 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NAVIDAD INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO O ARROYO DEL CAPULIN Y CALLE CANDELARIA, CALLE AÑO NUEVO LA CALLE NAVIDAD UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LOCA, lon:-101.13699829, lat:20.20212906}} | 2024-02-14 | 2024-05-13 | 648793.47 | 648793.47 | 648793.47 | 648793.47 | 648793.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-07, contratista:JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:994205.82, importe_modificado:994205.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.5}} | {2392096/proyecto_PROCESO, 2392096/proyecto_INICIO, 2392096/proyecto_PROCESO, 2392096/proyecto_INICIO, 2392096/proyecto_PROCESO, 2392096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202390482 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12500.0, modificado:12500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | AMPLIACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA EN ASENTAMIENTO EL PASTOR - 150142 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 150142 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO EL TIGRE - EL PASTOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 INTERIOR SN RANCHERIA EL PASTOR, 38956 CERRITO DE GÓMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A XOCONOXTLE Y CAMINO A LA SOLEDAD CUERUNERO, CAMINO A PALO ALTO PART, lon:-101.27550125, lat:20.24985668}} | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390482/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | GUA240202391603 | Proyecto de inversión | 995021.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995021.26, modificado:995021.26}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CERANO, CALLE HIDALGO . SEGUNDA ETAPA - 159128 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 159128 | S | 2861 | 2574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.35, meta_modificada:217.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARAMOROS Y CALLE DE LOS ANGELES, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA DEL ENTRONQUE DE YURIRIA VALLE DE SANTIAD, lon:-101.38789874, lat:20.1139582}} | 2024-05-06 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202393845 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL S, monto:31250.0, modificado:31250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN YURIRIA LOCALIDAD CERRITO DE GÓMEZ ASENTAMIENTO EL TIGRE - 170210 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 170210 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL TIGRE - EL PASTOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRE, 38956 CERRITO DE GÓMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO XOCONOXTLE AL PASTOR Y CAMINO EL PASTOR AL XOCONOXTLE, CAMINO EL XOCONO, lon:-101.278364, lat:20.258992}} | 2024-06-05 | 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202390644 | Proyecto de inversión | 1299858.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299858.9, modificado:1299858.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE CALLE CENTRAL SEGUNDA ETAPA - 151089 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 151089 | S | 400 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:90, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y CALLE DEL ROSAL, CARRETERA PUQUICHAPIO XONONOXTLE JUAN LUCAS DE CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL DE YURIRIA A VALLE, lon:-101.27463669, lat:20.23660589}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | GUA240202393742 | Proyecto de inversión | 6999966.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6999966.11, modificado:6999966.11}} | CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL - 169730 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 169730 | S | 13328 | 12212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CONTINUACION CALLE PADRE NIEVES INTERIOR N/A FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 38947 EL POCHOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE PIO XII Y CALLE PADRE SOTO, CAMINO CAMINO DE ACCESO SECUNDARIO A LA PTAR YURIRIA DEL CENTRO DE LA C, lon:-101.14906326, lat:20.22398103}} | 2024-03-26 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/RM/EG/2023-15 SEGUNDA ASIGNACION, contratista:GRACIELA GARCIA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:6999966.11, importe_modificado:6999966.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | GUA240202386616 | Proyecto de inversión | 402332.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402332.57, modificado:402329.77}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE OCHOMITAS CALLE MORELOS, HIDALGO Y BICENTENARIOS 2A ETAPA - 129469 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 129469 | S | 244 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.94, meta_modificada:244.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CALLE MORELOS HIDALGO Y BICENTENARIO INTERIOR N/A RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ENCINOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGIRA A LA SALIDA A URIANGATO PARA POST, lon:-101.20444684, lat:20.22367835}} | 2024-02-09 | 2024-03-24 | 402329.77 | 402329.77 | 402329.77 | 402329.77 | 402329.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SD/AD/2024-04, contratista:GILBERTO RUIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:402332.57, importe_modificado:402332.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.94}} | {2386616/proyecto_INICIO, 2386616/proyecto_PROCESO, 2386616/proyecto_FIN, 2386616/proyecto_PROCESO, 2386616/proyecto_FIN, 2386616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202363393 | Proyecto de inversión | 1598667.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598667.93, modificado:1598667.93}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA YURIRIA VALLE DE SANTIAGO A SAN FRANCISCO DE LA CRUZ 2A ETAPA - 53310 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 53310 | S | 914 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - ENTRADA DE SAN FRANCISCO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 550 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAL, lon:-101.2012378, lat:20.21752626}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1598667.93 | 1598667.93 | 1598667.93 | 1598667.93 | 1598667.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-13, contratista:LUIS ISIDRO ESTRADA HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1598667.93, importe_modificado:1598667.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2363393/proyecto_PROCESO, 2363393/proyecto_FIN, 2363393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202362030 | Proyecto de inversión | 997437.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997437.29, modificado:997437.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA GUADALUPANA EN LA CALLE TEPEYAC Y BICENTENARIO - 48730 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 48730 | S | 10724 | 9894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO Y TEPEYAC INTERIOR N/A COLONIA GUADALUPANA, 38947 JOAQUÍN RAMÍREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FUERTE DE GUALALUPE Y CALLE TEPEYAC, CALLE MARGARITAS ENTRANDO A YURIRIA POR EL LIBRAMIENTO Y PUENTE CUATRO CAM, lon:-101.14337584, lat:20.21038449}} | 2024-02-28 | 2024-05-27 | 997437.29 | 997437.29 | 997437.29 | 997437.29 | 997437.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-10, contratista:GRACIELA GARCIA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:997437.29, importe_modificado:997437.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2362030/proyecto_PROCESO, 2362030/proyecto_INICIO, 2362030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | GUA240202363188 | Proyecto de inversión | 1197069.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197069.42, modificado:1197069.42}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA E.C. YURIRIA CERANO A SAN ANDRES ENGUARO 2A ETAPA - 52448 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 52448 | S | 753 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO RAMAL A CERANO - ACCESO A SAN ANDRES ENGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 354 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A CERANO Y CAMINO ACCESO A S, lon:-101.22930238, lat:20.19547365}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 1197069.42 | 1197069.42 | 1197069.42 | 1197069.42 | 1197069.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-12, contratista:GRACIELA GARCIA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1197069.42, importe_modificado:1197069.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} | {2363188/proyecto_PROCESO, 2363188/proyecto_INICIO, 2363188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA240202364901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998620.67 | 1998620.67
GUA240202385322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198996 | 1198996
GUA240202385041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198320 | 1198320
GUA240202387365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197142.42 | 1197142.42
GUA240202385467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998620.67 | 1998620.67
GUA240202379164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499460.29 | 2499460.29
GUA240202384747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1489268.96 | 1489268.96
GUA240202384842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994205.82 | 994205.82
GUA240202385258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998236.45 | 998236.45
GUA240202377661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303204.05 | 303204.05
GUA240202385958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995777.59 | 995777.59
GUA240202384299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499880.27 | 2499880.27
GUA240202386154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798528.81 | 798528.81
GUA240202365183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799156.84 | 799156.84
GUA240202392096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 994205.32 | 994205.32
GUA240202390482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12500 | 12500
GUA240202390482 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 12500 | 12500
GUA240202390482 | ESTATAL | 2024 |  |  | DESARROLLO TERRITORIAL S | 25000 | 25000
GUA240202391603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995021.26 | 995021.26
GUA240202393845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15625 | 15625
GUA240202393845 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 15625 | 15625
GUA240202393845 | ESTATAL | 2024 |  |  | DESARROLLO TERRITORIAL S | 31250 | 31250
GUA240202390644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299858.9 | 1299858.9
GUA240202393742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6999966.11 | 6999966.11
GUA240202386616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402332.57 | 402329.77
GUA240202363393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598667.93 | 1598667.93
GUA240202362030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997437.29 | 997437.29
GUA240202363188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1197069.42 | 1197069.42

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA240202364901 | Metros lineales | 750 | 750
GUA240202385322 | Metros Cuadrados | 9746 | 9746
GUA240202385041 | Metros lineales | 91.6 | 91.6
GUA240202387365 | Metros cuadrados de construcción | 9960.4 | 9960.4
GUA240202385467 | Metros Cuadrados | 5250 | 5250
GUA240202379164 | Metros Cuadrados | 2925.5 | 2925.5
GUA240202384747 | Metros lineales | 176.22 | 176.22
GUA240202384842 | Metros lineales | 135 | 135
GUA240202385258 | Metros Cuadrados | 8106 | 8106
GUA240202377661 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA240202385958 | Metros Cuadrados | 51.77 | 51.77
GUA240202384299 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300
GUA240202386154 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850
GUA240202365183 | Metros lineales | 75 | 75
GUA240202392096 | Metros lineales | 135 | 135
GUA240202390482 | Piezas | 1 | 1
GUA240202391603 | Metros lineales | 217.35 | 217.35
GUA240202393845 | Piezas | 1 | 1
GUA240202390644 | Metros lineales | 139 | 139
GUA240202393742 | Metros Cuadrados | 880 | 880
GUA240202386616 | Metros Cuadrados | 244.94 | 244.94
GUA240202363393 | Metros lineales | 550 | 550
GUA240202362030 | Piezas | 26 | 26
GUA240202363188 | Metros lineales | 354 | 354

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA240202364901 | Guanajuato | Yuriria | Colonia del Armadillo | CAMINO TRAMO E.C. PUQUICHAPIO XOCONOXTLE Y SAN JUAN - COLONIA DEL ARMADILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 750 INTERIOR N/A RANCHERIA DEL ARMADILLO, 38956 COLONIA DEL ARMADILLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO X | -101.2357 | 20.249
GUA240202385322 | Guanajuato | Yuriria | Xoconoxtle | CAMINO TRAMO CARRETERA PUQUICHAPIO XOCONOXTLE JUAN LUCAS - CARRETERA FEDERAL LIBRAMIENTO MORELIA SALAMANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 960 INTERIOR N/A RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 EL PASTOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA | -101.2754 | 20.2336
GUA240202385041 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LABORES LA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA ALDEA EN EL MUNICIPI | -101.1396 | 20.203
GUA240202387365 | Guanajuato | Yuriria | El Moro | CAMINO TRAMO CAMINO DE EL MORO - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO XOCONOXTLE JUAN LUCAS Y CARRETERA RAMAL CERANO | -101.3062 | 20.1996
GUA240202385467 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | CAMINO TRAMO CALLE HIDALGO - CAMINO LOMA DE ZEMPOALA - LA ANGOSTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA DE LOMA DE ZEMPOAL | -101.0875 | 20.2921
GUA240202379164 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | PROLONGACION LA PALMA INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 LA ALDEA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GRANJENO, CALLE LABORES SE ENCUENTRA EN EL SUROESTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA LA ALDEA. SE LLEGA POR LA CARR | -101.1428 | 20.2007
GUA240202384747 | Guanajuato | Yuriria | Santa Mónica Ozumbilla | CALLE PIPILA INTERIOR N/A RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DEL M | -101.2799 | 20.1459
GUA240202384842 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE AÑO NUEVO INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CANDELARIA Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, CALLE NAVIDAD LA CALLE AÑO NUEVO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA DENTR | -101.1372 | 20.2017
GUA240202385258 | Guanajuato | Yuriria | La Punta (Montecillo y Punta) | CAMINO TRAMO CAMINO DE LA PUNTA MONTECILLO Y PUNTA - CAMINO A OCHOMITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 INTERIOR N/A RANCHERIA LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), 38957 CAHUILOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUQUICHAPIO XOC | -101.2651 | 20.208
GUA240202377661 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA240202385958 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DEL CHINACO INTERIOR N/A COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE ANDADOR LAGO CRATER, CALLE DE LA CAMPANA TOMANDO DE PUNTO DE PARTIDA LA TERMINAL CAMIONERA DE LA CIUDAD | -101.1315 | 20.2087
GUA240202384299 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE UNIDAD DEPORTIVA INTERIOR N/A COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES II, CALLE UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA CERCA DEL LIMITE DELA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAND | -101.1204 | 20.2129
GUA240202386154 | Guanajuato | Yuriria | Las Rosas (La Mina) | CAMINO TRAMO E.C. YURIRIA EL TIMBINAL - A LA LOCALIDAD LAS ROSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS ROSAS (LA MINA), 38958 LAS ROSAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA YURIRIA EL TIMBINAL Y CALLE NIG | -101.0832 | 20.1521
GUA240202365183 | Guanajuato | Yuriria | Monte de los Juárez | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR N/A RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO CARRETERA MORELIA SALAMANCA VINIENDO DELNORTE A | -101.2501 | 20.1843
GUA240202392096 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE NAVIDAD INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO O ARROYO DEL CAPULIN Y CALLE CANDELARIA, CALLE AÑO NUEVO LA CALLE NAVIDAD UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LOCA | -101.137 | 20.2021
GUA240202390482 | Guanajuato | Yuriria | El Pastor | CAMINO TRAMO EL TIGRE - EL PASTOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 INTERIOR SN RANCHERIA EL PASTOR, 38956 CERRITO DE GÓMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A XOCONOXTLE Y CAMINO A LA SOLEDAD CUERUNERO, CAMINO A PALO ALTO PART | -101.2755 | 20.2499
GUA240202391603 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE HIDALGO INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARAMOROS Y CALLE DE LOS ANGELES, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA DEL ENTRONQUE DE YURIRIA VALLE DE SANTIAD | -101.3879 | 20.114
GUA240202393845 | Guanajuato | Yuriria | Cerrito de Gómez | CAMINO TRAMO EL TIGRE - EL PASTOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRE, 38956 CERRITO DE GÓMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO XOCONOXTLE AL PASTOR Y CAMINO EL PASTOR AL XOCONOXTLE, CAMINO EL XOCONO | -101.2784 | 20.259
GUA240202390644 | Guanajuato | Yuriria | El Tigre | AVENIDA CENTRAL INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y CALLE DEL ROSAL, CARRETERA PUQUICHAPIO XONONOXTLE JUAN LUCAS DE CABECERA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL DE YURIRIA A VALLE | -101.2746 | 20.2366
GUA240202393742 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CONTINUACION CALLE PADRE NIEVES INTERIOR N/A FRACCIONAMIENTO LINDAVISTA, 38947 EL POCHOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PADRE PIO XII Y CALLE PADRE SOTO, CAMINO CAMINO DE ACCESO SECUNDARIO A LA PTAR YURIRIA DEL CENTRO DE LA C | -101.1491 | 20.224
GUA240202386616 | Guanajuato | Yuriria | Ochomitas | CALLE MORELOS HIDALGO Y BICENTENARIO INTERIOR N/A RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ENCINOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE DIRIGIRA A LA SALIDA A URIANGATO PARA POST | -101.2044 | 20.2237
GUA240202363393 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | CAMINO TRAMO RAMAL SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - ENTRADA DE SAN FRANCISCO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0+0 + 550 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAL | -101.2012 | 20.2175
GUA240202362030 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE BICENTENARIO Y TEPEYAC INTERIOR N/A COLONIA GUADALUPANA, 38947 JOAQUÍN RAMÍREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FUERTE DE GUALALUPE Y CALLE TEPEYAC, CALLE MARGARITAS ENTRANDO A YURIRIA POR EL LIBRAMIENTO Y PUENTE CUATRO CAM | -101.1434 | 20.2104
GUA240202363188 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | CAMINO TRAMO RAMAL A CERANO - ACCESO A SAN ANDRES ENGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 354 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A CERANO Y CAMINO ACCESO A S | -101.2293 | 20.1955

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA240202364901 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-09 | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1998620.67 | 1998620.67
GUA240202385322 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-01 | RENE CARMONA CONTRERAS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1198996 | 1198996.0
GUA240202385041 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-15 | AVTRAC SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1198320 | 1198320.0
GUA240202379164 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/SL/LS/2024-14 | GILBERTO RUIZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2499460.29 | 2499460.29
GUA240202385258 | Obra | PMY/DOP/RM/UB/AD/2024-03 | CHAVEZ TORRES LUIS ANTONIO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 998236.45 | 998236.45
GUA240202377661 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN-IND/U9/AD/2024-22 | TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GUJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 303204.05 | 303204.05
GUA240202385958 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-07** | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 995777.59 | 995777.59
GUA240202392096 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-07 | JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 994205.82 | 994205.82
GUA240202393742 | Obra | PMY/DOP/RM/EG/2023-15 SEGUNDA ASIGNACION | GRACIELA GARCIA RAYA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 6999966.11 | 6999966.11
GUA240202386616 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/SD/AD/2024-04 | GILBERTO RUIZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 402332.57 | 402332.57
GUA240202363393 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-13 | LUIS ISIDRO ESTRADA HURTADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1598667.93 | 1598667.93
GUA240202362030 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/SE/AD/2024-10 | GRACIELA GARCIA RAYA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 997437.29 | 997437.29
GUA240202363188 | Obra | PMY/DOP/FAISMUN/UB/AD/2024-12 | GRACIELA GARCIA RAYA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1197069.42 | 1197069.42

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA240202364901 | 2024 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 675 | 90
GUA240202385322 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 9746 | 9746 | 0 | 0
GUA240202385041 | 2024 | 2 | Metros lineales | 91.6 | 91.6 | 65 | 70.9607
GUA240202387365 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 9960.4 | 9960.4 | 0 | 0
GUA240202385467 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5250 | 5250 | 0 | 0
GUA240202379164 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2925.5 | 2925.5 | 1490 | 50.9315
GUA240202384747 | 2024 | 2 | Metros lineales | 176.22 | 176.22 | 0 | 0
GUA240202384842 | 2024 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
GUA240202385258 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8106 | 8106 | 0 | 0
GUA240202377661 | 2024 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA240202385958 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 51.77 | 51.77 | 20.9 | 40.3709
GUA240202384299 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6300 | 6300 | 0 | 0
GUA240202386154 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850 | 0 | 0
GUA240202365183 | 2024 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
GUA240202392096 | 2024 | 2 | Metros lineales | 135 | 135 | 94.5 | 70
GUA240202390482 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA240202391603 | 2024 | 2 | Metros lineales | 217.35 | 217.35 | 0 | 0
GUA240202393845 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
GUA240202390644 | 2024 | 2 | Metros lineales | 139 | 139 | 0 | 0
GUA240202393742 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 0 | 0
GUA240202386616 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 244.94 | 244.94 | 244.94 | 100
GUA240202363393 | 2024 | 2 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
GUA240202362030 | 2024 | 2 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
GUA240202363188 | 2024 | 2 | Metros lineales | 354 | 354 | 354 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".